## PATCS-TecNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2019
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras la designación o la ratificación de los enlaces de Contraloría Social, para el presente ejercicio fiscal 2019. | Instancia Normativa | Documento (Oficio) | 80 | bar: ABRIL 14 to MAYO 22
2 | Designar o ratificar al Enalce de Contraloría Social, quién será el responsable para la realización de las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 22
3 | Revisar y/o en su caso actualizar, la Guía Operativa de Contraloría Social para la operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). | Instancia Normativa | Documento (Guía Operativa) | 1 | bar: FEBRERO 6 to MARZO 13
4 | Revisar y/o actualizar, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social para la operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). | Instancia Normativa | Documento (PATCS) | 1 | bar: FEBRERO 6 to MARZO 13
5 | Remitir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, para su validación el Esquema de Contraloría Social 2019, para su respectiva validación u observaciones correspondientes. | Instancia Normativa | Documento (Oficio) | 1 | bar: MARZO 10 to MARZO 13
5 | Una vez validados los documentos antes mencionados, se deberan de capturar a más tardar dentro de los 10 días hábiles en el Sistema Informático de Contraloria Social (SICS), a partir de la recepción del oficio de validación por parte de la SFP. | Instancia Normativa | Documentos | 1 | bar: MAYO 19 to JUNIO 24
6 | Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2019. | Instancia Normativa | PATCS | 1 | bar: MAYO 19 to JUNIO 24
7 | Capturar a más tardar dentro de los 10 días hábiles, a partir de la recepción de la notificación por parte de la Instancia Normativa, los documentos de las activiades de contraloría Social, en el Sistema Informático de Contraloria Social (SICS). | Instancia Ejecutora | Captura | 1 | bar: MAYO 19 to JUNIO 26
8 | Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social el Programa Institicional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Instancia Ejecutora | PITCS | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 29
8 | Capturar en el SICS las Instancias Ejecutoras beneficiadas en el marco del Programa de PRODEP, y que realizaran actividades de Contraloría Social | Instancia Normativa | PATCS | 80 | bar: MAYO 21 to JULIO 27
9 | Revisar y/o en su caso actualizar la documentación y/o información con que se cuenta para realizar la difusión de las actividades de Contraloría Social en el presente año fiscal, misma que será entregada a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Documento (Circular) | 1 | bar: MAYO 19 to JUNIO 26
10 | Elaborar y actualizar los documentos de capacitación por parte de cada una de las Instancias Ejecutoras del citado Programa. | Instancia Ejecutora | Documento (Triptico y/o presentaciones) | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 31
11 | Proporcionar la documentación que se ha designado para llevar a cabo la difusión de las actividades de Contraloría Social en el presente año fiscal, misma que es entregada por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: JULIO 30 to OCTUBRE 41
11 | Proporcionar la documentación que se ha designado para llevar a cabo la difusión de las actividades de Contraloría Social en las Instancias Ejecutorias en el presente año fiscal, misma que es entregada por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 31
12 | Conformación de los Comités de Contraloría Social. (Observar la conformación de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras pertenecientes al TecNM, beneficiadas en el marco del PRODEP) | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: JULIO 30 to SEPTIEMBRE 39
13 | Aplicar el Informe Final de las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
14 | Elaborar los anexos administrativos que incluyan la información suficiente para realizar la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Instancia Ejecutora. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Ejecución) | 1 | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 9
2. PROMOCIÓN
1 | Comunicar a través de Circular al titular y/o al Responsable de Contraloría Social de cada una de las Instancias Ejecutoras, sobre el inicio de las actividades de Contraloría Social y así como su difusión a través de la página Web institucional del TecNM, informando sobre el Esquema Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y la Guía Operativa con sus respectivos anexos que se utilizaran para la CS del año 2019. Mismos que ya fueron validados por la Unidad de Operaciones Regional y Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento (Circular) | 1 | bar: MAYO 19 to JUNIO 26
2 | Notificar a través de circular a los Enlaces de Contraloría Social designados para llevar a cabo las actividades de este 2019, del calendario de las actividades de capacitaciones que realizará el Tecnológico Nacional de México, como unidad normativa. | Instancia Normativa | Capacitación | 5 | bar: MAYO 19 to MAYO 22
3 | Realizar la difusión a la Comunidad beneficiada en el marco del Programa PRODEP, del inicio de la realización de las actividades de Contraloría Social y su difusión a través de la página web institucional de cada institución ejecutora, que contenga información sobre el Esquema de Contraloría Social, Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y la Guía Operativa con sus respectivos anexos. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: JULIO 27 to AGOSTO 35
4 | Proporcionar capacitación a los Enlaces de Contralaría Social, de todas y cada una de las actividades que se desarrolloran en el presente ejercicio presupuestal 2019, de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Capacitación (Instución Ejecutora) | 80 | bar: JUNIO 23 to NOVIEMBRE 48
5 | Hacer del conocimiento a través de circular a los beneficiarios en la Convocatoria de Perfil Deseable, en el marco del Programa PRODEP, de la fecha para la/las capacitaciones que realizara el Enlace de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: JULIO 27 to AGOSTO 35
6 | Proporcionar capacitación a los beneficiarios en el marco del Programa PRODEP, de las actividades que se desarrolloran en el presente ejercicio presupuestal de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Capacitación | 1 | bar: JULIO 27 to SEPTIEMBRE 40
7 | Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités Contraloría Social así como registrar su distribución. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: MAYO 22 to JULIO 28
8 | Capturar cada una de las Instancias Ejecutoras que realizaran las activiades de Contraloria Social, en el presente ejercicio presupuestal. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: MAYO 22 to JULIO 28
9 | Verificar en el SICS, el registro de los materiales de difusión elaborados y enviados por la Instancia Normativa, para que las instancias ejecutoras den a conocer las actividades de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: JULIO 27 to AGOSTO 35
10 | Registrar en el SICS la asignación de los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 29
11 | Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa, hacia los Enlaces de Contraloría Social en cada una de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 29
12 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras, la elaboración del Programa Institucional de Contraloría Social (PITCS), así como el resgitro en el Sistema Informático de Contraloria Social. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: JUNIO 23 to JULIO 30
13 | Proporcionar capacitación a los beneficiarios en el marco del Programa PRODEP, de las actividades que se desarrolloran en el presente ejercicio presupuestal de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Capacitación | 1 | bar: JUNIO 23 to NOVIEMBRE 48
14 | Proporcionar asesoría a los Enlaces de Contraloría Social, en los momentos que sea solicitada, en materia de actividades, funciones y llenado de formatos de la Contraloría Social, por los medios disponibles en su momento. | Instancia Normativa | Asesoría | 25 | bar: JUNIO 23 to NOVIEMBRE 48
15 | Proporcionar la información y/o asesoría vía correo electrónico, en materia de Contraloría Social a los integrantes de los Comités de C.S. | Instancia Ejecutora | Capacitación otorgada | 25 | bar: JUNIO 23 to DICIEMBRE 52
3 SEGUIMIENTO
1 | Verificar la captura en el SICS los apoyos otorgados en el marco de la Convocatoria de Perfiles Deseables del año 2018 del Programa PRODEP, así como el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social, de cada una de las instancias ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: JULIO 27 to AGOSTO 35
2 | Registrar en el SICS los materiales de difusión, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26
3 | Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados y enviados por la Instancia Normativa, para que las instancias ejecutoras den a conocer las actividades de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 38
4 | Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26
5 | Registrar en el SICS, la asignación de los materiales de difusión como Intancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 38
6 | Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26
7 | Registrar en el SICS, los materiales de capacitación como Instancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 38
8 | Verificar en el SICS, la asignación de los materiales de capacitación de cada una de las Instancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 38
9 | Registrar en el SICS, la asignación de los materiales de capacitación como Instancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 38
10 | Verificar en el SICS, las capacitaciones realizadas por cada una de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
11 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras, la conformación del "Comité de Contraloría Social" así como su resgistro en el Sistema Informático de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 40
12 | Resgistrar en el Sistema Informático de Contraloría Social la conformación de los "Comités de Contraloría Social", de cada una de las instancias ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 40
13 | Verificar la conformación de los Comites de Contraloría Social en cada una de las Instancias Ejecutoras beneficiadas en el marco del programa PRODEP. | instnacia Normativa | en el SICS | 80 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
14 | Verificar que las IES adscritas llevan a cabo la promoción de las actividades de Contraloría Social, a través de sus respectivas páginas de Internet en cada una de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | IES | 80 | bar: JUNIO 23 to JULIO 28
15 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras, el registro de las Minutas de Reuniones realizadas, en el Sistema Informático de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: JULIO 27 to SEPTIEMBRE 40
16 | Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social, las Minutas de las reuniones celebradas por los Comités de Contraloría Social, de cada una de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: AGOSTO 32 to OCTUBRE 42
17 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras, el registro de los Materiales de Difusión, de Capacitación y las Capacitaciones impartidas en el Sistema Informático de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: JULIO 27 to SEPTIEMBRE 40
18 | La Instancia Normativa, realizará el seguimiento de cada una de las actividades mencionadas en el presente Programa Anual de Trabajo | Instancia Normativa | Por Comité a través del SICS | 80 | bar: JULIO 27 to SEPTIEMBRE 40
19 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras, el registro de los Informes Finales de los Comites de Contraloría Social, en el Sistema Informático de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
20 | Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social, el Informe Final de los Comités de Contraloría Social, de cada una de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: NOVIEMBRE 45 to NOVIEMBRE 48
21 | La Instancia Normativa recopilará los informes finales de los Comités de Contraloría Social | Instancia Normativa | Formato 6 | 80 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
22 | La Instancia Normativa recopilará las quejas y/o denuncias que sean presentadas por los beneficiarios. | Instancia Normativa | Formato 7 | 1 | bar: SEPTIEMBRE 37 to DICIEMBRE 49
23 | La Instancia Normativa dará seguimiento a las quejas y/o denuncias que sean presentadas por los beneficiarios, si es que así procediera. | Instancia Normativa | Comunicado y/o Correo Electrónico | 1 | bar: SEPTIEMBRE 37 to DICIEMBRE 50
DIRECTOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN